## Carta Gantt
CARTA GANTT PROYECTO
N° Actividad | Nombre Actividad | Fecha Inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha Término (dd/mm/aaaa) | Integrantes
|  |  |  | Francisco Vargas | Pedro Conejera | Ronaldo Cavero | Agustin Sepulveda | Gonzalo Manquilef | Oscar Edding
Levantamiento de requerimientos
Objetivo Específico 1: Desarrollo de diagrama de casos de uso
1.1 | Accionistas | 2019-03-28 | 2019-04-05
1.3 | Terceros | 2019-03-28 | 2019-04-05
1.4 | Deposito Central de Valores | 2019-03-28 | 2019-04-05
1.5 | Compra/Venta | 2019-03-28 | 2019-04-05
1.6 | Prestamo | 2019-03-28 | 2019-04-05
1.7 | Dividendos/Inversores | 2019-03-28 | 2019-04-05
1.8 | Compra/Venta DCV | 2019-03-28 | 2019-04-05
1.9 | Prestamos DCV | 2019-03-28 | 2019-04-05
1.10 | Dividendos/Inversores DCV | 2019-03-28 | 2019-04-05
1.11 | Privilegios de Usuarios | 2019-03-28 | 2019-04-05
Objetivo Específico 2: Elaboración Documento de Visión
2.1 | Incialización Documento de Visión | 2019-04-09 | 2019-04-09
2.2 | Correcciones | 2019-04-16 | 2019-04-16
Objetivo Específico 3: Elaboración de Casos de Uso
3.1 | Casos de Uso 0 | 2019-04-09 | 2019-04-12
3.2 | CdU 1: Creación Accionista | 2019-04-09 | 2019-04-12
3.3 | CdU 2: Leer Registro | 2019-04-09 | 2019-04-12
3.4 | CdU 3: Act. Accionista | 2019-04-09 | 2019-04-12
3.5 | CdU 4: Traspaso de Acciones | 2019-04-09 | 2019-04-12
3.6 | CdU 5: Pago de Dividendos | 2019-04-09 | 2019-04-12
3.7 | CdU 6: Prestamos | 2019-04-09 | 2019-04-12
3.7 | Documento Casos de Uso | 2019-04-09 | 2019-04-16
Arquitectura 4+1
Objetivo Específico 4: Desarrollo de Modelos de arquitectura
4.1 | Prototipo de Vistas de Interfaz | 2019-05-05 | 2019-05-05
4.2 | Mapa Historias de Usuario | 2019-05-06 | 2019-05-07
4.3 | Modelo Dominio | 2019-05-06 | 2019-05-07
4.4 | Diagrama de Clases | 2019-05-07 | 2019-05-22
4.5 | Diagrama de Componentes | 2019-05-07 | 2019-05-22
4.6 | Diagrama de Casos de Uso | 2019-05-07 | 2019-05-22
4.7 | Diagrama de Deployment | 2019-05-07 | 2019-05-22
4.8 | Modelo Relacional | 2019-05-07 | 2019-05-22
Objetivo Específico 5: Diagramas de Actividades
5.1 | Creación de Accionista | 2019-05-07 | 2019-05-22
5.2 | Busqueda de Accionista | 2019-05-07 | 2019-05-22
5.3 | Modificación de Accionista | 2019-05-07 | 2019-05-22
5.4 | Traspaso de Acciones | 2019-05-07 | 2019-05-22
5.5 | Ingreso de informe del DCV | 2019-05-07 | 2019-05-22
5.6 | Servicio de Dividendos | 2019-05-07 | 2019-05-22
5.7 | Creación de Terceros | 2019-05-07 | 2019-05-22
Desarrollo Hito 1
Objetivo Específico 6: Presentación de proyecto y demostración Ingeniería de Software I
6.1 | Presentación | 2019-06-17 | 2019-06-18
6.2 | Servicio de Seguridad | 2019-06-17 | 2019-06-18
6.3 | (S.S.) Index y Login | 2019-06-17 | 2019-06-18
Objetivo Específico 7: Hito 1
7.1 | (S.S.) Ajustes Login | 2019-06-18 | 2019-06-19
7.2 | (S.S.) Modularización de Index | 2019-06-19 | 2019-06-19
7.3 | Servicio Accionistas | 2019-06-22 | 2019-06-23
7.4 | (S.A.) Creación accionista: modelo y formulario | 2019-06-22 | 2019-06-23
7.5 | (S.A.) Ajuste de modelo y formulario | 2019-06-23 | 2019-06-23
7.6 | (S.A.) Ajuste archivos de migraciones | 2019-06-23 | 2019-06-23
7.7 | (S.A.) Listado accionistas: editar y ver | 2019-06-24 | 2019-06-25
7.8 | Limpieza de codigo | 2019-06-25 | 2019-06-25
Desarrollo Hito 2
Objetivo Especifico 8: Presentación Ingeniería de Software II
8.1 | Informe recopilatorio de IS1 | 2019-08-07 | 2019-08-08
8.2 | Presentación proyecto de IS1 | 2019-08-07 | 2019-08-08
Objetivo Especifico 9: Control Avance
9.1 | Backlog | 2019-08-19 | 2019-08-22
9.2 | Planificación Sprint | 2019-08-19 | 2019-08-22
9.3 | Trello y Github | 2019-08-19 | 2019-08-22

## Actividades de Sustentabilidad (hidden)
N° | Actividad (1) | Costo Asociado (2) | Resultados Esperados | Medios de Verificación (3)
1.
2.
3.
4.
5.
(1) Le recordamos que las Actividades aplicables a los diferentes ámbitos de sustenatabilidad no se pueden duplicar con las Actividades mencionadas en el Plan de Trabajo
(2) Le recordamos que los costos asociados a las actividades de sustentabilidad corresponden a un monto adicional al que por bases debe comprometerse como porcentaje de aporte privado. Si se comprueba efectivamente que se realizaron las actividades y resultados comprometidos, se reembolsarán estos gastos con cargo al subsidio. Este reembolso correponde a un monto máximo del 10% del costo total del proyecto
(2) Le recordamos que Los medios de Verificación comprometidos serán el medio para demostrar que realimente se realizaron las actividades comprometidas y se alcanzaron los resultados esperados sociados al final del Proyecto