## Carta Gantt
CARTA GANTT PROYECTO
N° Actividad | Nombre Actividad | Fecha Inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha Término (dd/mm/aaaa) | Integrantes | [5 empty] | E. Dificultad (SCRUM poker)
|  |  |  | Francisco Vargas | Pedro Conejera | Ronaldo Cavero | Agustin Sepulveda | Gonzalo Manquilef | Oscar Edding
Levantamiento de requerimientos
Objetivo Específico 1: Desarrollo de diagrama de casos de uso
1.1 | Accionistas | 2019-03-28 | 2019-04-05 | [6 empty] | 1
1.3 | Terceros | 2019-03-28 | 2019-04-05 | [6 empty] | 1
1.4 | Deposito Central de Valores | 2019-03-28 | 2019-04-05 | [6 empty] | 3
1.5 | Compra/Venta | 2019-03-28 | 2019-04-05 | [6 empty] | 3
1.6 | Prestamo | 2019-03-28 | 2019-04-05 | [6 empty] | 3
1.7 | Dividendos/Inversores | 2019-03-28 | 2019-04-05 | [6 empty] | 3
1.8 | Compra/Venta DCV | 2019-03-28 | 2019-04-05 | [6 empty] | 1
1.9 | Prestamos DCV | 2019-03-28 | 2019-04-05 | [6 empty] | 1
1.10 | Dividendos/Inversores DCV | 2019-03-28 | 2019-04-05 | [6 empty] | 1
1.11 | Privilegios de Usuarios | 2019-03-28 | 2019-04-05 | [6 empty] | 1
Objetivo Específico 2: Elaboración Documento de Visión
2.1 | Incialización Documento de Visión | 2019-04-09 | 2019-04-09 | [6 empty] | 1
2.2 | Correcciones | 2019-04-16 | 2019-04-16 | [6 empty] | 1
Objetivo Específico 3: Elaboración de Casos de Uso
3.1 | Casos de Uso 0 | 2019-04-09 | 2019-04-12 | [6 empty] | 1
3.2 | CdU 1: Creación Accionista | 2019-04-09 | 2019-04-12 | [6 empty] | 1
3.3 | CdU 2: Leer Registro | 2019-04-09 | 2019-04-12 | [6 empty] | 1
3.4 | CdU 3: Act. Accionista | 2019-04-09 | 2019-04-12 | [6 empty] | 1
3.5 | CdU 4: Traspaso de Acciones | 2019-04-09 | 2019-04-12 | [6 empty] | 3
3.6 | CdU 5: Pago de Dividendos | 2019-04-09 | 2019-04-12 | [6 empty] | 1
3.7 | CdU 6: Prestamos | 2019-04-09 | 2019-04-12 | [6 empty] | 1
3.7 | Documento Casos de Uso | 2019-04-09 | 2019-04-16 | [6 empty] | 1
Arquitectura 4+1
Objetivo Específico 4: Desarrollo de Modelos de arquitectura
4.1 | Prototipo de Vistas de Interfaz | 2019-05-05 | 2019-05-05 | [6 empty] | 1
4.2 | Mapa Historias de Usuario | 2019-05-06 | 2019-05-07 | [6 empty] | 5
4.3 | Modelo Dominio | 2019-05-06 | 2019-05-07 | [6 empty] | 8
4.4 | Diagrama de Clases | 2019-05-07 | 2019-05-22 | [6 empty] | 13
4.5 | Diagrama de Componentes | 2019-05-07 | 2019-05-22 | [6 empty] | 5
4.6 | Diagrama de Casos de Uso | 2019-05-07 | 2019-05-22 | [6 empty] | 3
4.7 | Diagrama de Deployment | 2019-05-07 | 2019-05-22 | [6 empty] | 8
4.8 | Modelo Relacional | 2019-05-07 | 2019-05-22 | [6 empty] | 13
Objetivo Específico 5: Diagramas de Actividades
5.1 | Creación de Accionista | 2019-05-07 | 2019-05-22 | [6 empty] | 1
5.2 | Busqueda de Accionista | 2019-05-07 | 2019-05-22 | [6 empty] | 1
5.3 | Modificación de Accionista | 2019-05-07 | 2019-05-22 | [6 empty] | 1
5.4 | Traspaso de Acciones | 2019-05-07 | 2019-05-22 | [6 empty] | 3
5.5 | Ingreso de informe del DCV | 2019-05-07 | 2019-05-22 | [6 empty] | 1
5.6 | Servicio de Dividendos | 2019-05-07 | 2019-05-22 | [6 empty] | 1
5.7 | Creación de Terceros | 2019-05-07 | 2019-05-22 | [6 empty] | 1
Desarrollo Hito 1
Objetivo Específico 6: Presentación de proyecto y demostración Ingeniería de Software I
6.1 | Presentación | 2019-06-17 | 2019-06-18 | [6 empty] | 1
6.2 | Servicio de Seguridad | 2019-06-17 | 2019-06-18 | [6 empty] | 8
6.3 | (S.S.) Index y Login | 2019-06-17 | 2019-06-18 | [6 empty] | 13
Objetivo Específico 7: Hito 1
7.1 | (S.S.) Ajustes Login | 2019-06-18 | 2019-06-19 | [6 empty] | 5
7.2 | (S.S.) Modularización de Index | 2019-06-19 | 2019-06-19 | [6 empty] | 3
7.3 | Servicio Accionistas | 2019-06-22 | 2019-06-23 | [6 empty] | 3
7.4 | (S.A.) Creación accionista: modelo y formulario | 2019-06-22 | 2019-06-23 | [6 empty] | 5
7.5 | (S.A.) Ajuste de modelo y formulario | 2019-06-23 | 2019-06-23 | [6 empty] | 3
7.6 | (S.A.) Ajuste archivos de migraciones | 2019-06-23 | 2019-06-23 | [6 empty] | 8
7.7 | (S.A.) Listado accionistas: editar y ver | 2019-06-24 | 2019-06-25 | [6 empty] | 8
7.8 | Limpieza de codigo | 2019-06-25 | 2019-06-25 | [6 empty] | 20
Desarrollo Hito 2
Objetivo Especifico 8: Presentación Ingeniería de Software II
8.1 | Informe recopilatorio de IS1 | 2019-08-07 | 2019-08-08 | [6 empty] | 1
8.2 | Presentación proyecto de IS1 | 2019-08-07 | 2019-08-08 | [6 empty] | 1
Objetivo Especifico 9: Control Avance
9.1 | Backlog | 2019-08-19 | 2019-08-21 | [6 empty] | 1
9.2 | Planificación Sprint | 2019-08-19 | 2019-08-22 | [6 empty] | 1
9.3 | Trello y Github | 2019-08-19 | 2019-08-22 | [6 empty] | 1
Objetivo Especifico 10: Ajustes Hito 1
10.1 | Migrar a PostgreSQL | 2019-08-31 | 2019-09-07 | [6 empty] | 3
10.2 | Dockerizar aplicación | 2019-08-25 | 2019-09-07 | [6 empty] | 3
Objetivo Especifico 11: Busqueda con filtrados
11.1 | (S.S.) Logistica de busqueda | 2019-09-07 | 2019-09-08 | [6 empty] | 2
11.2 | (S.S.) Modificar vista actual | 2019-09-07 | 2019-09-08 | [6 empty] | 2
11.3 | (S.S.) busqueda.html | 2019-09-07 | 2019-09-08 | [6 empty] | 1
11.4 | (S.S.) Backend busqueda.html | 2019-09-07 | 2019-09-08 | [6 empty] | 3
Objetivo Especifico 12: Servicio Terceros
12.1 | (S.T.) creación terceros | 2019-09-07 | 2019-09-14 | [6 empty] | 5
12.2 | (S.T.) modificación de terceros | 2019-09-07 | 2019-09-14 | [6 empty] | 5
Objetivo Especifico 13: Inicio Servicio Traspasos
13.1 | (S.A.) Guardado de firmas en BD | 2019-08-09 | 2019-09-14 | [6 empty] | 5
13.2 | (S.Tr.) Planificación de Algoritmos | 2019-12-09 | 2019-09-14 | [6 empty] | 5
Desarrollo Hito 3
Objetivo Especifico 14: Ajustes Hito 2
14.1 | Hacer diccionario de datos para MR | 2019-10-15 | 2019-10-16 | [6 empty] | 1
14.2 | Actualizar modelos de APPS con MR | 2019-10-15 | 2019-11-24 | [6 empty] | 5
14.3 | Correcciones a arquitectura 4+1 | 2019-10-15 | 2019-11-24 | [6 empty] | 13
14.4 | Generar formularios modificables en APP | 2019-10-15 | 2019-11-24 | [6 empty] | 5
14.5 | (S.T.) Agregar caracteristicas faltantes en Terceros | 2019-10-15 | 2019-11-23 | [6 empty] | 5
concho, que haz avanzado en lo de generar formularios?
15.1 | (S.Tr.) traspaso.html | 2019-11-20 | 2019-11-25 | [6 empty] | 3
15.2 | (S.Tr.) Backend traspaso.html | 2019-11-20 | 2019-11-25 | [6 empty] | 13
15.3 | (S.Tr.) Verificación de firma manual | 2019-11-20 | 2019-11-25 | [6 empty] | 5
Objetivo Especifico 16: Servicio Dividendos
16.1 | (S.D.) dividendo.html | 2019-11-20 | 2019-11-25 | [6 empty] | 3
16.2 | (S.D.) backend dividendo.html | 2019-11-20 | 2019-11-25 | [6 empty] | 3
Objetivo Especifico 17: DCV
17.1 | (S.A.) Ajuste html | 2019-11-20 | 2019-11-25 | [6 empty] | 5
Objetivo Especifico 18: Testing
18.1 | Puebas Unitarias | 2019-11-25 | 2019-11-25 | [6 empty] | 1
18.2 | Diseño de Caso de prueba | 2019-11-25 | 2019-11-25 | [6 empty] | 1
18.3 | Trazas de prueba | 2019-11-25 | 2019-11-25 | [6 empty] | 1
18.4 | Actualización final Arquitectura 4+1 | 2019-11-25 | 2019-11-25 | [6 empty] | 2

## Actividades de Sustentabilidad (hidden)
N° | Actividad (1) | Costo Asociado (2) | Resultados Esperados | Medios de Verificación (3)
1.
2.
3.
4.
5.
(1) Le recordamos que las Actividades aplicables a los diferentes ámbitos de sustenatabilidad no se pueden duplicar con las Actividades mencionadas en el Plan de Trabajo
(2) Le recordamos que los costos asociados a las actividades de sustentabilidad corresponden a un monto adicional al que por bases debe comprometerse como porcentaje de aporte privado. Si se comprueba efectivamente que se realizaron las actividades y resultados comprometidos, se reembolsarán estos gastos con cargo al subsidio. Este reembolso correponde a un monto máximo del 10% del costo total del proyecto
(2) Le recordamos que Los medios de Verificación comprometidos serán el medio para demostrar que realimente se realizaron las actividades comprometidas y se alcanzaron los resultados esperados sociados al final del Proyecto